## Slide 1
EMT Reifegradmanagement
Kommunikationsunterlage
EG-25 / EG-70 | 05.10.2016

## Slide 2: „EMT-Reifegradmanagement in einem Satz“.
Reifeforderer
Reifelieferer
Erwartung
SOLL-Reife
Bestätigung
SOLL-Reife
Im Rahmen des EMT-Reifegradmanagements vereinbaren Reifeforderer (z. B. ein Eigenschaftsverantwortlicher) und Reifelieferer (z. B. Modulleiter) für die Fokusthemen die je Reifestufe erforderliche Produkt- und Prozessreife.
Den Prozess führen EG-25 für die Reifevereinbarung und EG-7 für das Reifegradmanagement.
Prinzip
Vor-gehen
Details
„Ready for Testing“: Sicherstellung der Absicherungstauglichkeit
Ziel
Initialplanung
durchführen und Fokusthemen festlegen
Reife vereinbaren und
Absicherung planen
Absicherung nachhalten und Abweichungen managen
Reife bewerten
und Reifestufe abnehmen
Eigenschaft erproben und Versuchsergebnis
auswerten
personifiziert
terminiert

## Slide 3: Reifegradmanagement - Grundlagen
Die getroffenen Reifevereinbarung auf Gesamtfahrzeugebene wird auf die beteiligten Teilsysteme und Komponenten heruntergebrochen.
Im nächsten Schritt wird die vereinbarte Reife der beteiligten Komponenten im
V-Modell nachgehalten.

## Slide 4: DER RGM-Weg zur verbesserten Produkt- und Prozessreife
VS1
AP
BBG
VS0
RS 300
RS 400
RS 500
Bauphasen:
Korrespondierende
Reifestufen (wann wird gemessen?)
und
Reifegrade (welcher inhaltliche Anspruch ?)
mit RG 4
mit RG 5
mit RG 6
VS2
Schematische Darstellung
Strategie-
entwicklung
Initial-
phase
Architektur-
konzeptphase
Produkt-
konzeptphase
Serienentwicklungs-
phase
IST
Problem-
punkte
SOLL
Hochwertige
BBG-Fahrzeuge
erforderlich
DOC
∆ Qualität
∆ Zeit
∆ Kosten
SoP

## Slide 5: Reifegradmanagement definiert Reifestufe, -grad, -Element und -Hub
Reifeelemente sind KIEFA-Komponenten und GFZ-Eigenschaften/ -Funktionen über E, M und T wie bspw. Akustik, Passive Sicherheit, Montierbarkeit, Verbaubarkeit, Herstellbarkeit.
Der Reifegrad dient zur Definition der Produkt- und Prozessreife und folgt in Analogie zur E/E-Prozesskette einer Skalierung von RG 0 bis RG 6.
Eine Reifestufe ist eine über alle Prozessketten vereinbarte Baseline, in welcher der für diesen Zeitpunkt vereinbarte Entwicklungsstand festgeschrieben, bestätigt und freigegeben wird.
Reifestufen werden zu genau bestimmten Zeitpunkten im ItO durchgeführt.
Reifegrad  Welcher Anspruch ist zu erfüllen?
Reifeelement  Was wird gemessen?
Analog zu den I-Stufen der E/E-Prozesskette gibt es zukünftig ein übergreifendes EMT-Reifegradmanagement für alle Gesamtfahrzeugeigenschaften, Kundenfunktionen und Komponenten mit Reifestufen und zugehörigen Reifegraden.
Innerhalb der Prozessketten (PK) ist die Reife auf Basis der getroffenen Vereinbarungen im Handshake (= Reifevereinbarung) sicherzustellen.
Reifehub  Wie wird der Anspruch erfüllt?
Reifestufe  Wann wird gemessen?
Zusätzliche Info

## Slide 6: Zusammenführung von Produkt- & Prozessreife zu einer Gesamtreife
Produktreife
Prozessreife
RGM Gesamtreife SE-Team
Aggregation der Produkt- und Prozessreife zu einer Gesamtreife.
RGM Reifeindex für alle Reifeelemente
Ergebnis: • Transparenz über Produkt- und Prozessreifeergebnisse von Komponente, Modul und Gesamtfahrzeug. • Durchgängige und gesteuerte Prozesse zur kundenorientierte Qualitätsabsicherung der Teile.
RGM Produktreife
QMT SOLL-PROZESS
Nachweis der Produktreife durch Reifeaudits in der RS.
RGM Prozessreife
QMT SOLL-PROZESS
Nachweis der Prozessreife durch durch-geführten Prozesse nach RG in der RS.

## Slide 7: Reifestufen und Reifegrade (RG-Verteilung beispielhaft)
RS 0
RS 100
VABG0
VABG2
VBBG
VABG1
VKBG
Order for
initial phase
Confirmation of target frame
Confirmation of target frame for derivatives
Target agreement for architecture + confirmation of business plan for derivative
Target agreement for derivative
Concept confirmation
Ramp-up confirmation
Product confirmation
Strategy develop- ment phase
Initial
phase
Product concept
phase
Series development
phase
Concptual phase architecture
Order for strategic development
RS 500
RS 200
RS 400
MT
RS300
RS 180
VSBG
VS1/VS2
BBG
RS 150
RG 0
RG 1
RG 2
RG 3
RG 4
RG 5
RG 6
Architecture
Derivative
fix
bedingt variabel
PVL/VS0
Zusätzliche Info

## Slide 8: „EMT-Reifegradmanagememt in einem Satz“.
Reifeforderer
Reifelieferer
Erwartung
SOLL-Reife
Bestätigung
SOLL-Reife
Im Rahmen des EMT-Reifegradmanagements vereinbaren Reifeforderer (z. B. ein Eigenschaftsverantwortlicher) und Reifelieferer (z. B. Modulleiter) für die Fokusthemen die je Reifestufe erforderliche Produkt- und Prozessreife.
Den Prozess führen EG-25 für die Reifevereinbarung und EG-7 für das Reifegradmanagement.
Prinzip
Vor-gehen
Details
„Ready for Testing“: Sicherstellung der Absicherungstauglichkeit
Ziel
Initialplanung
durchführen und Fokusthemen festlegen
Reife vereinbaren und
Absicherung planen
Absicherung nachhalten und Abweichungen managen
Reife bewerten
und Reifestufe abnehmen
Eigenschaft erproben und Versuchsergebnis
auswerten
personifiziert
terminiert
Zusätzliche Info

## Slide 9: „Ready for Testing“ bedeutet im EMT-RGM…
Eprobenswertes Konzept Ist das Konzept stabil und für eine Erprobung geeignet?
1
Reife Komponenten/TEilsysteme
Sind die geplanten Vorversuche und Komponententests umgesetzt und bewertet?
2
Herstellbares Produkt
Ist die Herstellbarkeit durch In-Haus-Produktion und Lieferanten bestätigt?
3
Zusätzliche Info

## Slide 10
RG 0
RG 1
RG 2
RG 3
RG 4
RG 5
RG 6
Reifegrade dienen dazu die Prozess- und Produktreife über den Ito durch alle erforderlichen Phasen zu gewährleisten, von Anfang des Projekts bis zum SOP.
100%
VABG
BBG
PVL
VS1
VS2
SOP
Synchroplan
Produkt- / Prozessreife
MQ | Lieferantentrainingstag | 05.10.2016

## Slide 11
t
0
100
200
300
400
500
Es gibt festgelegte Zeitpunkte innerhalb des iTO (Reifestufen) zu denen die geplanten Reifegrade erreicht werden müssen.
100%
100%
ü
ü
ü
ü
VABG
BBG
PVL
VS1
VS2
SOP
Synchroplan
Kundenorientierte Produktqualität
RG 0
RG 1
RG 2
RG 3
RG 4
RG 5
RG 6
Produkt- / Prozessreife
ü
ü
MQ | Lieferantentrainingstag | 05.10.2016

## Slide 12
t
0
100
200
300
400
500
100%
100%
VABG
BBG
PVL
VS1
VS2
SOP
Synchroplan
Kundenorientierte Produktqualität
RG 0
RG 1
RG 2
RG 3
RG 4
RG 5
RG 6
Produkt- / Prozessreife
Bauteil 2
Bauteil 1
Bauteil 3
Die Reife eines jeden Bauteils wird individuell im SE-Team geplant und gesteuert.
MQ | Lieferantentrainingstag | 05.10.2016

## Slide 13: Sollreifen werden von der GFZ-Ebene bis zum Komponenten-Lieferanten vereinbart
Produkteigenschaften/ Qualität
Fertigung/ Montageplanung
Lieferant*1 (Komponente)*2
= Handshake zw. Erwartung und Bestätigung
*3 Anlagen, Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge, Vorrichtungen, Betriebs- und Hilfsstoffe
Lieferant (Betriebsmittel)*3
Eigenschafts-verantwortlicher
Freigabe- verant- wortlicher
Sollreife
Ges.-Fzg.
Sollreife
System/ Komponente
Sollreife
Zus.bau
Sollreife
Vorrichtungen
Sollreife
Komponente
Betriebsmittel*1
*1 Umsetzung und Nachweis BT-Reife durch den Lieferant
*2 Schnittstelle M-Ressort (QMT) zum Lieferanten
Eigenschafts-verantwortlicher
Freigabe- verant- wortlicher
Pflicht für Fokusthemen Reifegradmanagement

## Slide 14: iPQ

## Slide 15: Vereinbarung Spezifischer Reifethemen mit dem Lieferanten in der Reifevereinbarung Lieferant
*: Pflicht für Fokusthemen Reifegradmanagement
RS 0
RS 100
VABG0
VABG2
VBBG
VABG1
VKBG
Order for
initial phase
Confirmation of target frame
Confirmation of target frame for derivatives
Target agreement for architecture + confirmation of business plan for derivative
Target agreement for derivative
Concept confirmation
Ramp-up confirmation
Product confirmation
Strategy develop- ment phase
Initial
phase
Product concept
phase
Series development
phase
Concptual phase architecture
Order for strategic development
RS 500
RS 200
Maturity step planning
Maturity level-target-planning
Maturity step planning
Maturity level-target-planning
RS 400
MT
RS300
RS 180
VSBG
VS1/VS2
BBG
PVL/VS0
BBG
PVL/VS0
MT
VS1/VS2
RS 150
RG 0
RG 1
RG 2
RG 3
RG 4
RG 5
RG 6
BBG
Reifegrad  Welcher inhaltliche Anspruch ist zu erfüllen? Definition der Produkt- und Prozessreife
Reifestufe  Wann wird gemessen? (vereinbarter Entwicklungstsand Produkt und Prozess)
Architecture
Derivative
BBG
  ...
Reifevereinbarung je Bauphase pro Komponente an Lieferanten*
  ...
Nachweis der Bauteilqualität an BMW über Reifenachweis*

## Slide 16
Die Reifevereinbarung Lieferant erfolgt
für ausgewählte Fokusthemen.
Standardprozess
für
„Qualität Bauphasen bewerten“
in iPQ
Runterbrechen der Reifeerwartungen
Erstellung
Reifevereinbarung Lieferant mit SE-Team
Bestätigung
Reifevereinbarung Lieferant
Reifenachweis Lieferant („mech. PQ-Bericht“)
Bewertung Reifenverein-barung/-nachweis Lieferant: Vollständigkeit und Plausibilität
Bewertung
Reifenachweis Lieferant
im SE-Team
* analog QBP Checkpunkt 1
* analog QBP Checkpunkt 2
QMT
SE-TL
Lieferant
Fokusthema RGM?
Ja
QBP-Film
Nein
Informationsaustausch mit dem Lieferant erfolgt über eine Upload-Schnittstelle im Funktionsbaustein iPQ QBP.
Termin: zu jeder HW-Reifestufe vier Wochen vor bauteilspezifischem Freigabetermin für die relevante Bauphase, jedoch spätestens 6 Monate vor WE Bauphase
Termin: 14 Tage nach Übermittlung der Reifevereinbarung Lieferant durch BMW
Versand per E-Mail
Upload per iPQ QBP (B2B)
Upload per iPQ QBP (B2B)
Termin: in jeder HW-Reifestufe 14 Tage vor Wareneingang der relevanten Bauphase bzw. zu dem in der Reifevereinbarung Lieferant vereinbarten Termin
Termin: in jeder Reifestufe zum Wareneingang der relevanten Bauphasen

## Slide 17: Ablauf Reifevereinbarung Lieferant
Reifeforderer
=Eigenschafts-
verantwortlicher
Reifelieferer
= Modulleiter
Bestätigung
Musterdokument im b2b-Portal: Funktionsbereiche – Entwicklung – Startseite - Reifegradmanagement